## 27837_g6_ads_2025-12-10_10 20pm
Clave | Tipo de Incidencia | Principal | Resumen | Estado | Persona asignada | Sprint | Fecha de inicio deducida | Fecha de vencimiento deducida
SCRUM-36 | Epic |  | Registrar Producto | Finalizada |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-11
SCRUM-37 | Tarea | SCRUM-36 | Ingresar datos del producto mediante un formulario | Finalizada | Leonardo Vinicio Narváez Criollo | Sprint0 | 2025-12-08 | 2025-12-11
SCRUM-38 | Tarea | SCRUM-36 | Generar un código único automático | Finalizada | Leonardo Vinicio Narváez Criollo | Sprint0 | 2025-12-08 | 2025-12-11
SCRUM-39 | Tarea | SCRUM-36 | Validar la información antes de guardar | Finalizada | Leonardo Vinicio Narváez Criollo | Sprint0 | 2025-12-08 | 2025-12-11
SCRUM-40 | Tarea | SCRUM-36 | Guardar el producto en la base de datos | Finalizada | Leonardo Vinicio Narváez Criollo | Sprint0 | 2025-12-08 | 2025-12-11
SCRUM-27 | Epic |  | Consultar Producto | Finalizada |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-11
SCRUM-28 | Tarea | SCRUM-27 | Definir la estructura de las tablas, campos, relaciones y restricciones del sistema. | Finalizada | JORDAN ALEXANDER GUAMAN ALCIVAR | Sprint0 | 2025-12-08 | 2025-12-11
SCRUM-29 | Tarea | SCRUM-27 | Crear físicamente la base de datos usando el modelo definido. | Finalizada | ANTHONY ALAIN MORALES CARVAJAL | Sprint0 | 2025-12-08 | 2025-12-11
SCRUM-30 | Tarea | SCRUM-27 | Construir una pantalla donde se visualicen los productos. | Finalizada | ANTHONY ALAIN MORALES CARVAJAL | Sprint0 | 2025-12-08 | 2025-12-11
SCRUM-35 | Epic |  | Actualizar Producto | Finalizada |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-11
SCRUM-31 | Tarea | SCRUM-35 | Seleccionar un producto desde el listado | Finalizada | Caetano Flores | Sprint0 | 2025-12-08 | 2025-12-11
SCRUM-32 | Tarea | SCRUM-35 | Mostrar los datos del producto en un formulario editable | Finalizada | Caetano Flores | Sprint0 | 2025-12-08 | 2025-12-11
SCRUM-33 | Tarea | SCRUM-35 | Validar campos antes de guardar cambios | Finalizada | Caetano Flores | Sprint0 | 2025-12-08 | 2025-12-11
SCRUM-34 | Tarea | SCRUM-35 | Guardar los cambios del producto editado | Finalizada | Caetano Flores | Sprint0 | 2025-12-08 | 2025-12-11