## Formato descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| REQ001 | El actor necesita ingresar los detalles de un producto nuevo (nombre, precios, stock, país de origen e imagen) en el sistema. | Para almacenar y mantener un inventario actualizado de todos los productos disponibles, permitiendo su posterior gestión (edición, consulta, pedidos, etc.). | Para almacenar y mantener un inventario actualizado de todos los productos disponibles, permitiendo su posterior gestión (edición, consulta, pedidos, etc.). | Propietario | 1. Acceder a la opción de productos. 2. Mostrar formulario con campos obligatorios (Nombre, Precio por libra, País de origen, Precio Mayorista/Minorista por libra, Stock inicial, Imagen). 3. Validar que los campos obligatorios estén completos y en rangos/formatos correctos (Precios: 0.01-99.99, Stock: entero > 0). 4. Generar código de producto (Inicial + Secuencial 01-20, sin reutilización). 5. Almacenar el producto en la BD. | Leonardo Narvaez | 2 | 2025-08-10 | Alta | No iniciado | 1. Verificar el registro exitoso en la BD. 2. Intentar guardar sin un campo obligatorio, el campo debe resaltarse en rojo con un mensaje de error. 3. Ingresar un precio fuera de rango o un stock inválido, la casilla debe resaltarse en rojo con un mensaje de alerta. 4. Comprobar que el código de producto generado sea único y siga el formato "Inicial + NXX" (ej. M01). 5. El mensaje final debe ser de "Confirmación de registro". | Se debe implementar una lógica estricta para asegurar que el código generado (Inicial + Secuencial 01-20) no se reutilice nunca, incluso si el producto es eliminado. Gestionar las excepciones de conectividad de BD y carga del formulario. | Registrar datos de un nuevo producto
| REQ002 | El actor necesita corregir o modificar la información (precios, stock, nombre, etc.) de un producto que ya ha sido registrado previamente. | El actor necesita corregir o modificar la información (precios, stock, nombre, etc.) de un producto que ya ha sido registrado previamente. | Para mantener la exactitud y vigencia de la información del inventario, reflejando cambios en precios, reposiciones o ajustes de stock. | Propietario | 1. Acceder a la lista de productos y seleccionar la opción de edición para un producto. 2. Mostrar formulario precargado con los datos actuales. 3. Permitir la modificación de todos los campos excepto el código. 4. Validar que los campos obligatorios y de precio/stock cumplan con los rangos y formatos (Stock resultante debe ser ≥0). 5. Actualizar el registro en la BD. | Anthony Morales | 2 | 2025-08-10 | Alta | No iniciado | 1. Verificar que la lista se cargue y permita editar. 2. Intentar guardar sin un campo obligatorio, el campo debe resaltarse en rojo. 3. Intentar ingresar un nuevo valor de stock que resulte en un valor negativo, el sistema debe mostrar un mensaje de error específico y no permitir guardar. 4. Comprobar que los precios cumplan los rangos (0.01 - 99.99) y el formato de dos decimales. 5. Verificar la actualización de los datos en la base de datos y el mensaje de "Confirmación de actualización". | Se debe poner especial atención a la validación del Stock en la actualización para evitar valores negativos. Las validaciones de precios y obligatoriedad deben ser las mismas que en el registro (R1.1). Gestionar las excepciones de carga de listas/formularios y conectividad de BD. | Modificar datos de un producto existente.
| REQ003 | El actor necesita encontrar, ver y verificar los detalles de un producto específico o un grupo de productos registrados en el sistema. | El actor necesita encontrar, ver y verificar los detalles de un producto específico o un grupo de productos registrados en el sistema. | Para verificar el stock, precios, y otros datos del producto antes de realizar pedidos, actualizaciones, o simplemente para conocer la información disponible. | Propietario | 1. Acceder a la lista de productos. 2. Permitir la búsqueda por Código (exacto) o Nombre (parcial). 3. Priorizar la búsqueda por código si el formato lo sugiere. 4. Mostrar la lista de coincidencias o el detalle completo del producto encontrado. | Julio Viche | 1 | 2025-08-10 | Alta | No iniciado | 1. Buscar por un código exacto, debe mostrar el detalle único del producto. 2. Buscar por una coincidencia parcial de nombre, debe mostrar una lista de resultados. 3. Buscar por un criterio inexistente, debe mostrar el mensaje de advertencia de "No existe ningún producto con ese criterio". 4. Verificar el manejo de la excepción de no carga de la lista. | La lógica de búsqueda debe priorizar la coincidencia de código antes de la coincidencia parcial de nombre. Se debe asegurar que la información cargada sea la más reciente de la base de datos. | Consultar y buscar productos registrados.
| REQ004 | El actor necesita sacar de circulación o desactivar un producto que ya no se va a vender o gestionar. | El actor necesita sacar de circulación o desactivar un producto que ya no se va a vender o gestionar. | Para mantener la lista de productos activos limpia y evitar que productos obsoletos o descontinuados puedan ser asociados a nuevos pedidos. | Propietario | 1. Acceder a la lista de productos. 2. Seleccionar la opción de eliminar para un producto. 3. Mostrar mensaje de confirmación/advertencia. 4. Si se confirma, actualizar el estado del producto en la BD para desactivarlo lógicamente (cambio de estado/ flag de activo a inactivo). 5. Mostrar mensaje de confirmación. | Leonardo Narvaez | 1 | 2025-08-10 | Alta | No iniciado | 1. Verificar que al seleccionar eliminar se muestre el mensaje de advertencia y confirmación. 2. Verificar que al confirmar la eliminación, el registro no sea eliminado físicamente de la BD, sino que solo se actualice su estado a 'Inactivo'/'Eliminado' o similar. 3. Verificar que el producto ya no aparezca en la lista de productos activos (u otras consultas de productos disponibles). | Es un proceso de eliminación lógica (actualización de estado, no borrado físico del registro). El sistema debe asegurar que el producto no pueda ser usado en nuevos pedidos una vez desactivado. | Desactivar lógicamente un producto del inventario.
REQ005
REQ006
REQ007
[10 empty] | Alta | No iniciado
[10 empty] | Media | En proceso
[10 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Propietario |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Leonardo Narvaez
| QUE | Para almacenar y mantener un inventario actualizado de todos los productos disponibles, permitiendo su posterior gestión (edición, consulta, pedidos, etc.). |  | PARA QUE | Para almacenar y mantener un inventario actualizado de todos los productos disponibles, permitiendo su posterior gestión (edición, consulta, pedidos, etc.). |  | COMO | 1. Acceder a la opción de productos. 2. Mostrar formulario con campos obligatorios (Nombre, Precio por libra, País de origen, Precio Mayorista/Minorista por libra, Stock inicial, Imagen). 3. Validar que los campos obligatorios estén completos y en rangos/formatos correctos (Precios: 0.01-99.99, Stock: entero > 0). 4. Generar código de producto (Inicial + Secuencial 01-20, sin reutilización). 5. Almacenar el producto en la BD.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar datos de un nuevo producto
| PRUEBA |  | 1. Verificar el registro exitoso en la BD. 2. Intentar guardar sin un campo obligatorio, el campo debe resaltarse en rojo con un mensaje de error. 3. Ingresar un precio fuera de rango o un stock inválido, la casilla debe resaltarse en rojo con un mensaje de alerta. 4. Comprobar que el código de producto generado sea único y siga el formato "Inicial + NXX" (ej. M01). 5. El mensaje final debe ser de "Confirmación de registro". |  |  | COMENTARIOS | Se debe implementar una lógica estricta para asegurar que el código generado (Inicial + Secuencial 01-20) no se reutilice nunca, incluso si el producto es eliminado. Gestionar las excepciones de conectividad de BD y carga del formulario.

## Historia de Usuario (2)
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Propietario |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Anthony Morales
| QUE | El actor necesita corregir o modificar la información (precios, stock, nombre, etc.) de un producto que ya ha sido registrado previamente. |  | PARA QUE | Para mantener la exactitud y vigencia de la información del inventario, reflejando cambios en precios, reposiciones o ajustes de stock. |  | COMO | 1. Acceder a la lista de productos y seleccionar la opción de edición para un producto. 2. Mostrar formulario precargado con los datos actuales. 3. Permitir la modificación de todos los campos excepto el código. 4. Validar que los campos obligatorios y de precio/stock cumplan con los rangos y formatos (Stock resultante debe ser ≥0). 5. Actualizar el registro en la BD.
| NOMBRE HISTORIA |  | Modificar datos de un producto existente.
| PRUEBA |  | 1. Verificar que la lista se cargue y permita editar. 2. Intentar guardar sin un campo obligatorio, el campo debe resaltarse en rojo. 3. Intentar ingresar un nuevo valor de stock que resulte en un valor negativo, el sistema debe mostrar un mensaje de error específico y no permitir guardar. 4. Comprobar que los precios cumplan los rangos (0.01 - 99.99) y el formato de dos decimales. 5. Verificar la actualización de los datos en la base de datos y el mensaje de "Confirmación de actualización". |  |  | COMENTARIOS | Se debe poner especial atención a la validación del Stock en la actualización para evitar valores negativos. Las validaciones de precios y obligatoriedad deben ser las mismas que en el registro (R1.1). Gestionar las excepciones de carga de listas/formularios y conectividad de BD.

## Historia de Usuario (3)
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Propietario |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | Julio Viche
| QUE | El actor necesita encontrar, ver y verificar los detalles de un producto específico o un grupo de productos registrados en el sistema. |  | PARA QUE | Para verificar el stock, precios, y otros datos del producto antes de realizar pedidos, actualizaciones, o simplemente para conocer la información disponible. |  | COMO | 1. Acceder a la lista de productos. 2. Permitir la búsqueda por Código (exacto) o Nombre (parcial). 3. Priorizar la búsqueda por código si el formato lo sugiere. 4. Mostrar la lista de coincidencias o el detalle completo del producto encontrado.
| NOMBRE HISTORIA |  | Consultar y buscar productos registrados.
| PRUEBA |  | 1. Buscar por un código exacto, debe mostrar el detalle único del producto. 2. Buscar por una coincidencia parcial de nombre, debe mostrar una lista de resultados. 3. Buscar por un criterio inexistente, debe mostrar el mensaje de advertencia de "No existe ningún producto con ese criterio". 4. Verificar el manejo de la excepción de no carga de la lista. |  |  | COMENTARIOS | La lógica de búsqueda debe priorizar la coincidencia de código antes de la coincidencia parcial de nombre. Se debe asegurar que la información cargada sea la más reciente de la base de datos.

## Historia de Usuario (4)
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Propietario |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | Leonardo Narvaez
| QUE | El actor necesita sacar de circulación o desactivar un producto que ya no se va a vender o gestionar. |  | PARA QUE | Para mantener la lista de productos activos limpia y evitar que productos obsoletos o descontinuados puedan ser asociados a nuevos pedidos. |  | COMO | 1. Acceder a la lista de productos. 2. Seleccionar la opción de eliminar para un producto. 3. Mostrar mensaje de confirmación/advertencia. 4. Si se confirma, actualizar el estado del producto en la BD para desactivarlo lógicamente (cambio de estado/ flag de activo a inactivo). 5. Mostrar mensaje de confirmación.
| NOMBRE HISTORIA |  | Desactivar lógicamente un producto del inventario.
| PRUEBA |  | 1. Verificar que al seleccionar eliminar se muestre el mensaje de advertencia y confirmación. 2. Verificar que al confirmar la eliminación, el registro no sea eliminado físicamente de la BD, sino que solo se actualice su estado a 'Inactivo'/'Eliminado' o similar. 3. Verificar que el producto ya no aparezca en la lista de productos activos (u otras consultas de productos disponibles). |  |  | COMENTARIOS | Es un proceso de eliminación lógica (actualización de estado, no borrado físico del registro). El sistema debe asegurar que el producto no pueda ser usado en nuevos pedidos una vez desactivado.