## Formato descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| REQ001 | El sistema debe permitir registrar productos nuevos | Registrar nombre, precios, país de origen, stock e imagen del producto | Para gestionar el inventario y controlar productos disponibles | Propietario | Ingresar datos del producto en formulario, el sistema genera código automático y valida información antes de guardar | Leonardo Narvaez | 6 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Validar campos obligatorios, rangos de precios (0.01-99.99), stock mayor a 0. Verificar código único generado y mensaje de confirmación. | Códigos de producto no se reutilizan al eliminar | Registrar Producto
| REQ002 | El sistema debe permitir actualizar datos de productos registrados | Modificar nombre, precios, país, stock o imagen de productos existentes | Para mantener actualizada la información del inventario | Propietario | Seleccionar producto de lista, editar campos en formulario y guardar cambios validados | Caetano Flores | 4 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Validar que actualización cumpla mismas reglas que registro. Stock no puede ser negativo. Mensaje de confirmación al actualizar. | Permite incrementos y decrementos de stock con validaciones | Actualizar Producto
| REQ003 | El sistema debe permitir consultar información de productos | Buscar productos por nombre o código y visualizar su información completa | Para revisar disponibilidad y detalles de productos registrados | Propietario | Ingresar criterio de búsqueda (nombre o código), sistema muestra resultados coincidentes | AnthonyMorales | 8 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Búsqueda por código exacto muestra un producto. Búsqueda por nombre muestra coincidencias parciales. Mensaje si no hay resultados. | Búsqueda por código prioritaria si tiene formato letra+dígitos | Consultar Producto
| REQ004 | El sistema debe permitir desactivar productos | Marcar productos como inactivos sin eliminarlos físicamente | Para mantener historial y evitar uso en nuevas transacciones | Propietario | Seleccionar producto, confirmar eliminación, sistema actualiza estado a Inactivo | AnthonyMorales | 7 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Producto marcado como Inactivo no aparece en selecciones futuras pero conserva historial. Confirmación de desactivación exitosa. | Código del producto no se libera para reutilización | Eliminar Producto
| REQ005 | El sistema debe permitir registrar clientes nuevos | Registrar nombre, identificación, correo, teléfono y dirección del cliente | Para gestionar información de clientes y asociarlos a pedidos | Propietario | Ingresar datos del cliente en formulario, validar formatos y guardar en base de datos | Leonardo Narvaez | 8 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Validar campos obligatorios, formato de cédula/RUC/pasaporte, email y teléfono válidos. Identificación única. Mensaje de confirmación. | Todos los campos son obligatorios | Registrar Cliente
| REQ006 | El sistema debe permitir actualizar datos de clientes | Modificar información de clientes registrados | Para mantener datos de clientes actualizados | Propietario | Seleccionar cliente de lista, editar campos y guardar cambios validados | Caetano Flores | 10 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Validar mismas reglas que registro. Verificar formatos de identificación, email y teléfono. Mensaje de confirmación. |  | Actualizar Cliente
| REQ007 | El sistema debe permitir consultar información de clientes | Buscar clientes por nombre o identificación | Para revisar información de clientes registrados | Propietario | Ingresar criterio de búsqueda, sistema muestra resultados coincidentes | Caetano Flores | 7 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Búsqueda exacta o parcial muestra clientes coincidentes. Mensaje si no hay resultados. |  | Consultar Cliente
| REQ008 | El sistema debe permitir desactivar clientes | Marcar clientes como inactivos lógicamente | Para excluirlos de nuevas selecciones pero mantener historial | Propietario | Seleccionar cliente, confirmar eliminación, actualizar estado a Inactivo | Caetano Flores | 4 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Cliente marcado Inactivo no disponible para nuevos pedidos. Historial se conserva. Mensaje de confirmación. | Puede alternarse vista entre clientes Activos e Inactivos | Eliminar Cliente
| REQ009 | El sistema debe permitir registrar pedidos nuevos | Asociar cliente, productos, cantidades y calcular totales del pedido | Para gestionar ventas y controlar inventario | Propietario | Seleccionar cliente y productos, especificar cantidades, sistema calcula totales y guarda pedido | Leonardo Narvaez | 9 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Validar cliente seleccionado, productos con cantidad mayor a 0, stock disponible, formato de fecha DD/MM/AAAA. Confirmación y ID único generado. | Fecha auto-completada con fecha actual pero editable | Registrar Pedido
| REQ010 | El sistema debe permitir actualizar pedidos existentes | Modificar cliente o productos de un pedido registrado | Para corregir errores o ajustar pedidos antes de completarlos | Propietario | Seleccionar pedido, editar datos, sistema recalcula totales y actualiza inventario | AnthonyMorales | 5 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Validar cliente y productos válidos, stock disponible para aumentos. Recalculo correcto de totales. Mensaje de confirmación. | Ajusta inventario por aumentos o disminuciones de cantidades | Actualizar Pedido
| REQ011 | El sistema debe permitir consultar información de pedidos | Buscar y visualizar detalles de pedidos por filtros | Para revisar historial y estado de pedidos | Propietario | Aplicar filtros (ID, cliente, fechas, estado), sistema muestra resultados | Jordan Guaman | 14 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Filtros funcionan correctamente. Visualización completa de información del pedido. Mensaje si no hay resultados. | Interfaz intuitiva para filtrado | Consultar Pedido
| REQ012 | El sistema debe permitir eliminar pedidos | Cancelar pedidos y revertir cambios en inventario | Para anular pedidos incorrectos y restaurar stock | Propietario | Seleccionar pedido, confirmar eliminación, actualizar estado a Cancelado y revertir stock | AnthonyMorales | 11 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Pedido marcado como Cancelado. Stock revertido correctamente. Historial conservado. Mensaje de confirmación. | Eliminación lógica que conserva historial | Eliminar Pedido
| REQ013 | El sistema debe permitir controlar el estado de pedidos | Actualizar estado del pedido según avance | Para seguimiento del proceso de cada pedido | Propietario | Seleccionar pedido, elegir nuevo estado de opciones permitidas, actualizar | Leonardo Narvaez | 9 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Validar transiciones permitidas entre estados. No permitir cambios desde Completado o Cancelado. Mensaje de confirmación. | Estados: Pendiente, En Proceso, En Espera, Completado, Cancelado | Controlar Estado de Pedido
| REQ014 | El sistema debe permitir generar reportes de pedidos | Exportar datos de pedidos filtrados a archivo Excel | Para análisis de ventas y toma de decisiones | Propietario | Aplicar filtros deseados, generar reporte, descargar archivo Excel con información completa | Leonardo Narvaez | 8 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Archivo Excel generado con información correcta según filtros. Incluye datos de pedido, cliente, productos, totales y resúmenes. | Incluye agregados como total de ventas y productos vendidos | Generar Reporte de Pedidos
| REQ015 | El sistema debe permitir crear mezclas personalizadas | Seleccionar productos, especificar cantidades y calcular precio total de mezcla | Para ofrecer productos personalizados a clientes | Propietario | Seleccionar productos, ingresar cantidades en libras, sistema calcula precio dinámicamente | Jordan Guaman | 8 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Productos añadidos correctamente. Cantidades válidas y stock disponible. Cálculo de precio correcto. Opciones de guardar o agregar a pedido funcionan. | Nombre de mezcla: 3-25 caracteres alfanuméricos | Crear Nueva Mezcla Personalizada
| REQ016 | El sistema debe permitir consultar mezclas personalizadas | Visualizar mezclas guardadas y recibir recomendaciones | Para reutilizar mezclas y sugerir combinaciones basadas en historial | Propietario | Ver mezclas predefinidas y guardadas, recibir sugerencias, ajustar cantidades | Jordan Guaman | 10 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Mezclas guardadas se muestran correctamente. Recomendaciones basadas en historial. Cálculos dinámicos de precio y nutrición funcionan. | Recomendaciones simples basadas en compras frecuentes | Consultar Mezclas Personalizadas
| REQ017 | El sistema debe permitir guardar mezclas personalizadas | Almacenar mezclas diseñadas para uso futuro | Para reutilizar combinaciones favoritas en pedidos futuros | Propietario | Diseñar mezcla, ingresar nombre único, guardar en perfil | Jordan Guaman | 13 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Nombre no vacío y no excede 100 caracteres. Mezcla guardada en base de datos. Mensaje de confirmación. | Mezclas guardadas no afectan stock hasta usarse en pedido | Guardar Mezcla Personalizada
[10 empty] | Alta | No iniciado
[10 empty] | Media | En proceso
[10 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Propietario |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Leonardo Narvaez
| QUE | Registrar nombre, precios, país de origen, stock e imagen del producto |  | PARA QUE | Para gestionar el inventario y controlar productos disponibles |  | COMO | Ingresar datos del producto en formulario, el sistema genera código automático y valida información antes de guardar
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar Producto
| PRUEBA |  | Validar campos obligatorios, rangos de precios (0.01-99.99), stock mayor a 0. Verificar código único generado y mensaje de confirmación. |  |  | COMENTARIOS | Códigos de producto no se reutilizan al eliminar