## Data
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe permitir registrar productos nuevos | Registrar nombre, precios, país de origen, stock e imagen del producto | Gestionar el inventario y controlar productos disponibles | Propietario | Ingresar datos del producto en formulario, el sistema genera código automático y valida información antes de guardar | Leonardo Narvaez | 4 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Validar campos obligatorios, rangos de precios (0.01-99.99), stock mayor a 0. Verificar código único generado y mensaje de confirmación. | Códigos de producto no se reutilizan al eliminar | Registrar Producto
REQ002 | El sistema debe permitir actualizar datos de productos registrados | Modificar nombre, precios, país, stock o imagen de productos existentes | Mantener actualizada la información del inventario | Propietario | Seleccionar producto de lista, editar campos en formulario y guardar cambios validados | Caetano Flores | 2 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Validar que actualización cumpla mismas reglas que registro. Stock no puede ser negativo. Mensaje de confirmación al actualizar. | Permite incrementos y decrementos de stock con validaciones | Actualizar Producto
REQ003 | El sistema debe permitir consultar información de productos | Buscar productos por nombre o código y visualizar su información completa | Revisar disponibilidad y detalles de productos registrados | Propietario | Ingresar criterio de búsqueda (nombre o código), sistema muestra resultados coincidentes | AnthonyMorales | 3 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Búsqueda por código exacto muestra un producto. Búsqueda por nombre muestra coincidencias parciales. Mensaje si no hay resultados. | Búsqueda por código prioritaria si tiene formato letra+dígitos | Consultar Producto
REQ004 | El sistema debe permitir desactivar productos | Marcar productos como inactivos sin eliminarlos físicamente | Mantener historial y evitar uso en nuevas transacciones | Propietario | Seleccionar producto, confirmar eliminación, sistema actualiza estado a Inactivo | AnthonyMorales | 2 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Producto marcado como Inactivo no aparece en selecciones futuras pero conserva historial. Confirmación de desactivación exitosa. | Código del producto no se libera para reutilización | Eliminar Producto
REQ005 | El sistema debe permitir registrar pedidos nuevos | Asociar cliente, productos, cantidades y calcular totales del pedido | Gestionar ventas y controlar inventario | Propietario | Seleccionar cliente y productos, especificar cantidades, sistema calcula totales y guarda pedido | Leonardo Narvaez | 3 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Validar cliente seleccionado, productos con cantidad mayor a 0, stock disponible, formato de fecha DD/MM/AAAA. Confirmación y ID único generado. | Fecha auto-completada con fecha actual pero editable | Registrar Pedido
REQ006 | El sistema debe permitir consultar información de pedidos | Buscar y visualizar detalles de pedidos por filtros | Revisar historial y estado de pedidos | Propietario | Aplicar filtros (ID, cliente, fechas, estado), sistema muestra resultados | Jordan Guaman | 2 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Filtros funcionan correctamente. Visualización completa de información del pedido. Mensaje si no hay resultados. | Interfaz intuitiva para filtrado | Consultar Pedido
REQ007 | El sistema debe permitir eliminar pedidos | Cancelar pedidos y revertir cambios en inventario | Anular pedidos incorrectos y restaurar stock | Propietario | Seleccionar pedido, confirmar eliminación, actualizar estado a Cancelado y revertir stock | AnthonyMorales | 2 | 2026-02-03 | Alta | No iniciado | Pedido marcado como Cancelado. Stock revertido correctamente. Historial conservado. Mensaje de confirmación. | Eliminación lógica que conserva historial | Eliminar Pedido
REQ008 | El sistema debe permitir consultar información de clientes | Buscar clientes por nombre o identificación | Revisar información de clientes registrados | Propietario | Ingresar criterio de búsqueda, sistema muestra resultados coincidentes | Caetano Flores | 1 | 2026-02-03 | Media | No iniciado | Búsqueda exacta o parcial muestra clientes coincidentes. Mensaje si no hay resultados. |  | Consultar Cliente
REQ009 | El sistema debe permitir registrar clientes nuevos | Registrar nombre, identificación, correo, teléfono y dirección del cliente | Gestionar información de clientes y asociarlos a pedidos | Propietario | Ingresar datos del cliente en formulario, validar formatos y guardar en base de datos | Leonardo Narvaez | 3 | 2026-02-03 | Baja | No iniciado | Validar campos obligatorios, formato de cédula/RUC/pasaporte, email y teléfono válidos. Identificación única. Mensaje de confirmación. | Todos los campos son obligatorios | Registrar Cliente
REQ010 | El sistema debe permitir actualizar datos de clientes | Modificar información de clientes registrados | Mantener datos de clientes actualizados | Propietario | Seleccionar cliente de lista, editar campos y guardar cambios validados | Caetano Flores | 2 | 2026-02-03 | Baja | No iniciado | Validar mismas reglas que registro. Verificar formatos de identificación, email y teléfono. Mensaje de confirmación. |  | Actualizar Cliente
REQ011 | El sistema debe permitir desactivar clientes | Marcar clientes como inactivos lógicamente | Excluirlos de nuevas selecciones pero mantener historial | Propietario | Seleccionar cliente, confirmar eliminación, actualizar estado a Inactivo | Caetano Flores | 1 | 2026-02-03 | Baja | No iniciado | Cliente marcado Inactivo no disponible para nuevos pedidos. Historial se conserva. Mensaje de confirmación. | Puede alternarse vista entre clientes Activos e Inactivos | Eliminar Cliente
REQ012 | El sistema debe permitir actualizar pedidos existentes | Modificar cliente o productos de un pedido registrado | Corregir errores o ajustar pedidos antes de completarlos | Propietario | Seleccionar pedido, editar datos, sistema recalcula totales y actualiza inventario | AnthonyMorales | 3 | 2026-02-03 | Baja | No iniciado | Validar cliente y productos válidos, stock disponible para aumentos. Recalculo correcto de totales. Mensaje de confirmación. | Ajusta inventario por aumentos o disminuciones de cantidades | Actualizar Pedido
REQ013 | El sistema debe permitir controlar el estado de pedidos | Actualizar estado del pedido según avance | Seguimiento del proceso de cada pedido | Propietario | Seleccionar pedido, elegir nuevo estado de opciones permitidas, actualizar | Leonardo Narvaez | 5 | 2026-02-03 | Baja | No iniciado | Validar transiciones permitidas entre estados. No permitir cambios desde Completado o Cancelado. Mensaje de confirmación. | Estados: Pendiente, En Proceso, En Espera, Completado, Cancelado | Controlar Estado de Pedido
REQ014 | El sistema debe permitir generar reportes de pedidos | Exportar datos de pedidos filtrados a archivo Excel | Análisis de ventas y toma de decisiones | Propietario | Aplicar filtros deseados, generar reporte, descargar archivo Excel con información completa | Leonardo Narvaez | 6 | 2026-02-03 | Baja | No iniciado | Archivo Excel generado con información correcta según filtros. Incluye datos de pedido, cliente, productos, totales y resúmenes. | Incluye agregados como total de ventas y productos vendidos | Generar Reporte de Pedidos
REQ015 | El sistema debe permitir crear mezclas personalizadas | Seleccionar productos, especificar cantidades y calcular precio total de mezcla | Ofrecer productos personalizados a clientes | Propietario | Seleccionar productos, ingresar cantidades en libras, sistema calcula precio dinámicamente | Jordan Guaman | 5 | 2026-02-03 | Baja | No iniciado | Productos añadidos correctamente. Cantidades válidas y stock disponible. Cálculo de precio correcto. Opciones de guardar o agregar a pedido funcionan. | Nombre de mezcla: 3-25 caracteres alfanuméricos | Crear Nueva Mezcla Personalizada
REQ016 | El sistema debe permitir consultar mezclas personalizadas | Visualizar mezclas guardadas y recibir recomendaciones | Reutilizar mezclas y sugerir combinaciones basadas en historial | Propietario | Ver mezclas predefinidas y guardadas, recibir sugerencias, ajustar cantidades | Jordan Guaman | 3 | 2026-02-03 | Baja | No iniciado | Mezclas guardadas se muestran correctamente. Recomendaciones basadas en historial. Cálculos dinámicos de precio y nutrición funcionan. | Recomendaciones simples basadas en compras frecuentes | Consultar Mezclas Personalizadas
REQ017 | El sistema debe permitir guardar mezclas personalizadas | Almacenar mezclas diseñadas para uso futuro | Reutilizar combinaciones favoritas en pedidos futuros | Propietario | Diseñar mezcla, ingresar nombre único, guardar en perfil | Jordan Guaman | 2 | 2026-02-03 | Baja | No iniciado | Nombre no vacío y no excede 100 caracteres. Mezcla guardada en base de datos. Mensaje de confirmación. | Mezclas guardadas no afectan stock hasta usarse en pedido | Guardar Mezcla Personalizada

## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Consultar Producto | Propietario | Ingresar criterio de búsqueda (nombre o código), sistema muestra resultados coincidentes | Ingresar criterio de búsqueda (nombre o código), sistema muestra resultados coincidentes | Búsqueda por código prioritaria si tiene formato letra+dígitos | Baja | En Proceso
REQ002 | Actualizar Producto | Propietario | Seleccionar producto de lista, editar campos en formulario y guardar cambios validados | Seleccionar producto de lista, editar campos en formulario y guardar cambios validados | Permite incrementos y decrementos de stock con validaciones | Media | En Proceso
REQ003 | Registrar Producto | Propietario | Ingresar datos del producto en formulario, el sistema genera código automático y valida información antes de guardar | Ingresar datos del producto en formulario, el sistema genera código automático y valida información antes de guardar | Códigos de producto no se reutilizan al eliminar | Alta | En Proceso
REQ004 | Eliminar Producto | Propietario | Seleccionar producto, confirmar eliminación, sistema actualiza estado a Inactivo | Seleccionar producto, confirmar eliminación, sistema actualiza estado a Inactivo | Código del producto no se libera para reutilización | Alta | En Proceso
REQ005 | Registrar Pedido | Propietario | Seleccionar cliente y productos, especificar cantidades, sistema calcula totales y guarda pedido | Seleccionar cliente y productos, especificar cantidades, sistema calcula totales y guarda pedido | Fecha auto-completada con fecha actual pero editable | Media | En Proceso
REQ006 | Consultar Pedido | Propietario | Aplicar filtros (ID, cliente, fechas, estado), sistema muestra resultados | Aplicar filtros (ID, cliente, fechas, estado), sistema muestra resultados | Interfaz intuitiva para filtrado | Baja | En Proceso
REQ007 | Eliminar Pedido | Propietario | Seleccionar pedido, confirmar eliminación, actualizar estado a Cancelado y revertir stock | Seleccionar pedido, confirmar eliminación, actualizar estado a Cancelado y revertir stock | Eliminación lógica que conserva historial | Alta | En Proceso
REQ008 | Consultar Cliente | Propietario | Ingresar criterio de búsqueda, sistema muestra resultados coincidentes | Ingresar criterio de búsqueda, sistema muestra resultados coincidentes |  | Media | En Proceso
REQ009 | Registrar Cliente | Propietario | Ingresar datos del cliente en formulario, validar formatos y guardar en base de datos | Ingresar datos del cliente en formulario, validar formatos y guardar en base de datos | Todos los campos son obligatorios | Baja | En Proceso
REQ010 | Actualizar Cliente | Propietario | Seleccionar cliente de lista, editar campos y guardar cambios validados | Seleccionar cliente de lista, editar campos y guardar cambios validados |  | Alta | En Proceso
REQ011 | Eliminar Cliente | Propietario | Seleccionar cliente, confirmar eliminación, actualizar estado a Inactivo | Seleccionar cliente, confirmar eliminación, actualizar estado a Inactivo | Puede alternarse vista entre clientes Activos e Inactivos | Media | En Proceso
REQ012 | Actualizar Pedido | Propietario | Seleccionar pedido, editar datos, sistema recalcula totales y actualiza inventario | Seleccionar pedido, editar datos, sistema recalcula totales y actualiza inventario | Ajusta inventario por aumentos o disminuciones de cantidades | Baja | En Proceso
REQ013 | Controlar Estado de Pedido | Propietario | Seleccionar pedido, elegir nuevo estado de opciones permitidas, actualizar | Seleccionar pedido, elegir nuevo estado de opciones permitidas, actualizar | Estados: Pendiente, En Proceso, En Espera, Completado, Cancelado | Alta | En Proceso
REQ014 | Generar Reporte de Pedidos | Propietario | Aplicar filtros deseados, generar reporte, descargar archivo Excel con información completa | Aplicar filtros deseados, generar reporte, descargar archivo Excel con información completa | Incluye agregados como total de ventas y productos vendidos | Media | En Proceso
REQ015 | Crear Nueva Mezcla Personalizada | Propietario | Seleccionar productos, ingresar cantidades en libras, sistema calcula precio dinámicamente | Seleccionar productos, ingresar cantidades en libras, sistema calcula precio dinámicamente | Nombre de mezcla: 3-25 caracteres alfanuméricos | Baja | En Proceso
REQ016 | Consultar Mezclas Personalizadas | Propietario | Ver mezclas predefinidas y guardadas, recibir sugerencias, ajustar cantidades | Ver mezclas predefinidas y guardadas, recibir sugerencias, ajustar cantidades | Recomendaciones simples basadas en compras frecuentes | Alta | En Proceso
REQ017 | Guardar Mezcla Personalizada | Propietario | Diseñar mezcla, ingresar nombre único, guardar en perfil | Diseñar mezcla, ingresar nombre único, guardar en perfil | Mezclas guardadas no afectan stock hasta usarse en pedido | Media | En Proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Consultar Producto | Propietario | Ingresar criterio de búsqueda (nombre o código), sistema muestra resultados coincidentes | Ingresar criterio de búsqueda (nombre o código), sistema muestra resultados coincidentes | AnthonyMorales / Jordan Guaman | Búsqueda por código prioritaria si tiene formato letra+dígitos | Baja | En Proceso | 14
REQ001-1 | Diseño del modelo de datos |  | Definir la estructura de las tablas, campos, relaciones y restricciones del sistema. | Asegurar que la información se almacene de forma correcta y escalable. | Jordan Guaman | Incluir entidades de productos, categorías y relaciones básicas. Validar normalización. | Alta | En Proceso | 5
REQ001-2 | Implementación de la base de datos en SQLite |  | Crear físicamente la base de datos usando el modelo definido. | Guardar y consultar datos reales desde la aplicación. | AnthonyMorales | Usar SQLite por ser liviano y portable. Crear scripts de creación. | Alta | En Proceso | 4
REQ001-3 | Desarrollo de la interfaz de listado de productos |  | Construir una pantalla donde se visualicen los productos. | Mostrar información al usuario de forma clara e interactiva. | AnthonyMorales | Incluir scroll y busqueda | Alta | En Proceso | 5
REQ002 | Actualizar Producto | Propietario | Seleccionar producto de lista, editar campos en formulario y guardar cambios validados | Seleccionar producto de lista, editar campos en formulario y guardar cambios validados | Caetano Flores | Permite incrementos y decrementos de stock con validaciones | Alta | En Proceso | 10.5
REQ002-1 | Selección de producto desde la lista |  | Seleccionar un producto desde el listado | Identificar correctamente el producto a modificar | Caetano Flores | Resaltar producto seleccionado | Alta | En Proceso | 2
REQ002-2 | Formulario de edición de producto |  | Mostrar los datos del producto en un formulario editable | Modificar la información de forma controlada | Caetano Flores | Bloquear edición del código | Alta | En Proceso | 3.5
REQ002-3 | Validación de datos de edición |  | Validar campos antes de guardar cambios | Evitar errores e inconsistencias | Caetano Flores | Stock no negativo, campos obligatorios | Alta | En Proceso | 2.5
REQ002-4 | Actualización en base de datos |  | Guardar los cambios del producto editado | Mantener la base de datos actualizada | Caetano Flores | Usar transacciones | Alta | En Proceso | 2.5
REQ003 | Registrar Producto | Propietario | Ingresar datos del producto en formulario, el sistema genera código automático y valida información antes de guardar | Ingresar datos del producto en formulario, el sistema genera código automático y valida información antes de guardar | Leonardo Narvaez | Códigos de producto no se reutilizan al eliminar | Alta | En Proceso | 10.5
REQ003-1 | Formulario de registro de producto |  | Ingresar datos del producto mediante un formulario | Capturar correctamente la información | Leonardo Narvaez | Campos obligatorios | Alta | En Proceso | 3.5
REQ003-2 | Generación automática de código |  | Generar un código único automático | Evitar duplicación de productos | Leonardo Narvaez | Formato letra+dígitos | Alta | En Proceso | 2
REQ003-3 | Validación de datos de registro |  | Validar la información antes de guardar | Prevenir registros incorrectos | Leonardo Narvaez | No permitir campos vacíos | Alta | En Proceso | 3
REQ003-4 | Almacenamiento en base de datos |  | Guardar el producto en la base de datos | Persistir la información correctamente | Leonardo Narvaez | Usar transacción segura | Alta | En Proceso | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ002 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Horas Estimadas Restantes | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO